## 附件1编码开发计划表
个人空间后端系统 项目编码计划表（2周） | [9 empty] | 星期六 星期天
整体模块 | 具体子模块 | 分数 | 功能描述 | 使用技术点说明 | 可能出现问题 及解决方案 | 计划 |  |  | 执行人
[6 empty] | 所需课时数 | 开始时间 | 结束时间
账号模块 | 登入 | 5 | 登入 | SpringBoot、JWT | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.07.05 | 2020.07.06 | 黃柏曛
| 註冊 | 5 | 註冊 | SpringBoot、Email | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.07.06 | 2020.07.07 | 黃柏曛
| 驗證 Email | 5 | 註冊的Email驗證，才能將用戶資料存入數據庫 | SpringBoot | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.07.08 | 2020.07.09 | 黃柏曛
| 找回密碼 | 5 | 產生新密碼 | SpringBoot | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.07.10 | 2020.07.11 | 黃柏曛
| 修改用戶資料 | 5 | 將用戶各個資料更新 | SpringBoot | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.07.12 | 2020.07.13 | 黃柏曛
| 刪除用戶 | 5 | 將用戶存數據庫刪除 | SpringBoot | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.07.14 | 2020.07.15 | 黃柏曛
| 查詢用戶 | 5 | 返回用戶資料 | SpringBoot | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.07.16 | 2020.07.17 | 黃柏曛
博客模块 | 编辑博客 | 5 | 编辑之前已经发布的博客 | SpringBoot | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020.7.08 | 2020.7.08 | 黎梓晟
| 上传博客 | 5 | 将已写好博客上传 | SpringBoot | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.7.05 | 2020.7.07 | 黎梓晟
| 保存草稿 | 5 | 将当前编写的草稿保存在服务器 | SpringBoot | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.7.08 | 2020.7.10 | 黎梓晟
| 博客分享 | 5 | 复制博客链接到剪贴板 | SpringBoot | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020.7.11 | 2020.7.11 | 黎梓晟
| 文档预览 | 5 | 预览博客效果 | SpringBoot | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020.7.11 | 2020.7.11 | 黎梓晟
| 体验感优化 | 5 | 优化前端时后端改变数据传输 | SpringBoot | 404异常500异常，调试 | 5 | 2020.7.10 | 2020.7.15 | 黎梓晟
| 查看博客 | 5 | 查看博客页面 | SpringBoot | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.7.12 | 2020.7.12 | 黎梓晟
| 查看观看量 | 5 | 返回博客的观看量 | SpringBoot | 404异常500异常，调试 | 1 | 2020.7.13 | 2020.7.13 | 黎梓晟
| 评论 | 5 | 可以让观看用户进行评论 | SpringBoot | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020.7.14 | 2020.7.15 | 黎梓晟
基础信息模块 | 博客tag分类 | 5 | 对博客进行标签化分类 | SpringBoot | 404异常500异常，调试 | 3 | 2020.07.05 | 2020.07.10 | 李观星
| 博客列表 | 4 | 显示出个人博客列表 | SpringBoot | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.07.10 | 2020.07.12 | 李观星
| 博客管理 | 4 | 对个人博客进行编辑 | SpringBoot | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.07.12 | 2020.07.14 | 李观星
| 主页记录 | 5 | 历史记录功能 | SpringBoot | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.07.15 | 2020.07.17 | 李观星
| 关注动态 | 3 | 学校实时动态关注 | SpringBoot | 404异常500异常，调试 | 2 | 2020.07.15 | 2020.07.17 | 李观星
数据模块 | 新增监听接口 | 3 | 新增监听接口方便数据展示 | python Js | 接口失效，网络差 | 3 | 2020.07.05 | 2020.07.10 | 刘文龙
| 获取接口数据 | 5 | 爬取接口数据 | python Js | 拒绝访问，404 | 2 | 2020.07.10 | 2020.07.12 | 刘文龙
| 数据处理 | 4 | 筛选所需要得数据 | python Js | 文件格式异常 | 3 | 2020.07.12 | 2020.07.14 | 刘文龙
| 资源汇总 | 3 | 将资源集中存储 | python Js | 内存不足 | 5 | 2020.07.15 | 2020.07.17 | 刘文龙

## 附件2 编码开发计划表
个人空间前端系统 项目编码计划表
整体模块 | 具体子模块 | 分数 | 功能描述 | 使用技术点说明 | 可能出现问题 及解决方案 | 计划 |  |  | 执行人
[6 empty] | 所需课时数 | 开始时间 | 结束时间
账号管理 | 登录 | 5 | 显示登录框 | Vue+JavaScript+bootstrap | 窗体不能运行，调试 | 2 | 2020.07.07 | 2020.07.07 | 刘文龙，黄柏曛 | 刘文龙，黄柏曛，李观星，黎梓晟，饶力
| 找回密码 | 5 | 显示找回密码界面 | Vue+JavaScript+bootstrap | 窗体不能运行，调试 | 3 | 2020.07.08 | 2020.07.08 | 黄柏曛，李观星
| 注册 | 5 | 显示注册界面 | Vue+JavaScript+bootstrap | 窗体不能运行，调试 | 2 | 2020.07.09 | 2020.07.09 | 黄柏曛，黎梓晟
基础信息查看 | 文章tag分类 | 5 | 显示文章tag分类 | Vue+JavaScript+bootstrap | 窗体不能运行，调试 | 4 | 2020.07.09 | 2020.07.10 | 黄柏曛，饶力
| 文章列表 | 5 | 显示文章列表界面 | Vue+JavaScript+bootstrap | 窗体不能运行，调试 | 2 | 2020.07.09 | 2020.07.11 | 刘文龙，黄柏曛，李观星
| 文章管理 | 5 | 显示文章管理界面，可以管理文章 | Vue+JavaScript+bootstrap | 窗体不能运行，调试 | 2 | 2020.07.10 | 2020.07.12 | 黄柏曛，李观星，黎梓晟，饶力
| 动态更新 | 3 | 关注得动态更新 | Vue+JavaScript+bootstrap | 窗体不能运行，调试 | 2 | 2020.07.10 | 2020.07.13 | 黄柏曛，李观星，黎梓晟，饶力
| 主页记录 | 5 | 显示主页记录界面，可以查看记录 | Vue+JavaScript+bootstrap | 窗体不能运行，调试 | 2 | 2020.07.12 | 2020.07.13 | 刘文龙，黄柏曛，饶力
文章编写 | 编辑文章 | 5 | 显示编辑文章界面，可以编辑文章 | Vue+JavaScript+bootstrap | 窗体不能运行，调试 | 2 | 2020.07.10 | 2020.07.13 | 刘文龙，黄柏曛，李观星
| 上传文章 | 5 | 用于上传文章 | Vue+JavaScript+bootstrap | 窗体不能运行，调试 | 5 | 2020.07.10 | 2020.07.13 | 刘文龙，黄柏曛，饶力
| 保存草稿 | 5 | 用于保存草稿 | Vue+JavaScript+bootstrap | 窗体不能运行，调试 | 2 | 2020.07.10 | 2020.07.10 | 黄柏曛，李观星，黎梓晟，饶力
| 分享文章 | 5 | 用于分享文章 | Vue+JavaScript+bootstrap | 窗体不能运行，调试 | 2 | 2020.07.10 | 2020.07.10 | 刘文龙，黄柏曛，饶力
| 文章预览 | 5 | 显示文章预览界面，可以预览文章 | Vue+JavaScript+bootstrap | 窗体不能运行，调试 | 4 | 2020.07.10 | 2020.07.10 | 刘文龙，黄柏曛，
文章浏览 | 查看分享文章 | 5 | 显示分享的文章 | Vue+JavaScript+bootstrap | 窗体不能运行，调试 | 3 | 2020.07.10 | 2020.07.10 | 黄柏曛，黎梓晟，饶力
| 评论 | 5 | 显示评论的界面，可以评论 | Vue+JavaScript+bootstrap | 窗体不能运行，调试 | 2 | 2020.07.11 | 2020.07.11 | 黄柏曛，李观星
数据模块 | 数据显示 | 5 | 显示推送的数据 | Vue+JavaScript+bootstrap | 数据不显示，调试 | 3 | 2020.07.12 | 2020.07.12 | 刘文龙，黄柏曛，饶力
| 资源汇总 | 5 | 显示汇总的资源 | Vue+JavaScript+bootstrap | 数据不显示，调试 | 2 | 2020.07.13 | 2020.07.13 | 刘文龙，黄柏曛，李观星，黎梓晟